Отчет

Пермского государственного технического университета

о реализации инновационной образовательной программы (ИОП)

в рамках ПНПО

за период с 26.09.2007 г.  по 02.10.2007 г.

- Организационные мероприятия

  - Проведены:

- совещание дирекции программы (01.10.2007 г.);

- 4 совещания дирекции научно-образовательных комплексов (НОК);

- 6 совещаний рабочих групп по обеспечению деятельности НОК;

- 10 совещаний рабочих групп по направлениям реализации ИОП;

- 3 совещания руководителей НОК и сотрудников факультетов по вопросам приобретения дорогостоящего и уникального оборудования, программного и методического обеспечения, организации повышения квалификации персонала университета.

- Информационное сопровождение реализации ИОП

27.09.2007 г. проведено ежегодное собрание профессорско-преподавательского состава университета с повесткой дня по итогам 2006/07 учебного года и задачам на 2007/08 учебный год. Сделан доклад ректора о выполнении ИОП в ПГТУ.

- Информация по финансам и закупкам (нарастающим итогом)

1.  Объем освоенных  средств субсидии, руб. – 13 214 657.

- Объем освоенных (выплаченных) средств софинансирования, руб. –

13 818 110.

- Количество объявленных конкурсов (лотов)  – 93,

из них:

    - количество завершенных конкурсов (лотов) – 82,

    - количество подписанных контрактов – 75.

Комментарии к разделу VIII:

1. По  данным  АСМПВ  объявлено  93 конкурса  (лота) на сумму 362 420 500 руб. – 93% от плана на год, завершено 82 конкурса (лота) на сумму 322 969 000 руб. – 89% от суммы объявленных конкурсов.

2. Повысился уровень контрактации средств субсидии и софинансирования. Заключено 75 контрактов на сумму 295 370 000 руб. – 92% от суммы завершенных конкурсов.

Руководитель дирекции –

исполнительный директор ИОП,

первый проректор                                                          А.А. Ташкинов